# Отчёт по Фазе 3: Оценка проекта

## 1. Легенда проекта и границы оценки

В качестве объекта оценки выбран телеграм-бот для агрегации и рассылок из трёх гетерогенных источников данных. Концепция утверждена в Фазе 1 по результатам нечёткого TOPSIS и чёткого МАИ.

Границы оцениваемого проекта и спецификации источников:

- Источник 1: API Расписания ВУЗа. Формат данных — REST, JSON. Частота обновления — раз в час по расписанию. Требуется авторизация по статическому API-токену. Данные структурированы: группа, предмет, аудитория, время, преподаватель.

- Источник 2: Сайт Городского Концертного зала. Формат — HTML-страница с афишей. Частота обновления — раз в сутки. Требуется парсинг DOM-дерева через CSS-селекторы. Данные: название события, дата, жанр, цена билета.

- Источник 3: RSS-лента Новостного портала города. Формат — XML (RSS 2.0). Частота обновления — по мере публикации, поллинг каждые 15 минут. Данные: заголовок, краткое описание, категория, ссылка.

Модель подписки: пользователь выбирает интересующие источники и может задать базовые фильтры (например, только своя группа в ВУЗе или только определённый жанр концертов). Бот не хранит контент, а только пересылает его подписчикам по расписанию или при появлении критических событий.

## 2. Use Cases

Для оценки выделено 12 функциональных процессов. Сценарии включают пользовательские, системные и негативные ветки.

Акторы:

- Пользователь (основной) — подписчик бота.

- Администратор (вторичный) — управляет рассылками и парсерами.

- Системный таймер (вторичный) — триггер для фоновых задач.

- Внешние системы: API ВУЗа, Сайт Концертов, RSS Новостного портала.

Таблица 1. Список Use Cases

| ID | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| UC01 | Регистрация (/start) | Пользователь отправляет /start, бот сохраняет Telegram ID и показывает приветствие. Альтернатива: пользователь уже зарегистрирован, бот сразу показывает главное меню. |
| UC02 | Подписка на источник | Пользователь выбирает источники из списка. Негатив: бот не может сохранить подписку из-за сбоя БД, выводит сообщение об ошибке. |
| UC03 | Отписка от источника | Пользователь отключает ненужные категории обновлений. |
| UC04 | Настройка фильтров | Пользователь задаёт фильтры: группа ВУЗа, жанр концерта, тег новости. Альтернатива: сброс фильтров к значениям по умолчанию. |
| UC05 | Просмотр подписок | Пользователь запрашивает список активных подписок и текущих фильтров. |
| UC06 | Справка (/help) | Пользователь запрашивает список доступных команд и описание бота. |
| UC07 | Парсинг API ВУЗа | Таймер триггерит запрос к API, сохранение новых пар в БД. Негатив: API вернул 401 (истёк токен), бот пишет алерт Админу. |
| UC08 | Парсинг Концертного зала | Запрос HTML, парсинг по селекторам, сохранение событий. Негатив: вёрстка поменялась, селектор не найден, ошибка логируется. |
| UC09 | Парсинг RSS-ленты | Запрос XML, парсинг тегов, сохранение новостей. Негатив: невалидный XML, парсинг прерывается. |
| UC10 | Ежедневная рассылка | Таймер собирает события за сутки и рассылает пользователям согласно их фильтрам. |
| UC11 | Обработка сбоя источника | При недоступности любого из трёх источников бот не падает, записывает инцидент в журнал ошибок. |
| UC12 | Глобальная рассылка | Администратор отправляет сервисное сообщение всем активным пользователям. |

## 3. Оценка в COSMIC Function Points

Метод COSMIC оценивает функциональный размер через движения данных. Используются четыре типа движений: Entry (вход), Exit (выход), Read (чтение), Write (запись). Одно движение равно одному CFP.

Граница системы: телеграм-бот. Функциональные пользователи: Пользователь, Администратор, Системный таймер, Внешние источники данных.

Объекты интереса (группы данных): Профиль пользователя, Подписка, Событие ВУЗа, Событие Концерта, Новость, Журнал ошибок.

Таблица 2. Подсчёт CFP по функциональным процессам

| ID | Функциональный процесс | E | X | R | W | CFP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC01 | Регистрация пользователя | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| UC02 | Подписка на источник | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| UC03 | Отписка от источника | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| UC04 | Настройка фильтров | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| UC05 | Просмотр подписок | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| UC06 | Вывод справки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| UC07 | Сбор данных из API ВУЗа | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| UC08 | Сбор данных с Сайта Концертов | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| UC09 | Сбор данных из RSS | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| UC10 | Генерация и рассылка дайджеста | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| UC11 | Логирование ошибки источника | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| UC12 | Глобальная рассылка | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Итого | Функциональный размер |  |  |  |  | 38 |

Функциональный размер проекта составляет 38 CFP. Это небольшой объём, характерный для компактного микросервиса без сложного пользовательского интерфейса.

## 4. Оценка в Use Case Points (UCP)

UCP учитывает не только функциональный объём, но и сложность акторов, а также технические и средовые факторы.

### 4.1. Неоткорректированный вес акторов (UAW)

Таблица 3. Классификация акторов

| Актор | Тип | Вес | Кол-во | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пользователь | Сложный (интерактивный) | 3 | 1 | 3 |
| Администратор | Сложный (интерактивный) | 3 | 1 | 3 |
| Системный таймер | Простой | 1 | 1 | 1 |
| Внешние источники (3 шт.) | Простой | 1 | 3 | 3 |
| Итого |  |  |  | 10 |

### 4.2. Неоткорректированный вес Use Cases (UUCW)

Таблица 4. Классификация Use Cases по сложности

| Категория | Кол-во | Вес | Баллы | Состав |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Простые | 3 | 5 | 15 | UC01, UC06, UC11 |
| Средние | 8 | 10 | 80 | UC02, UC03, UC04, UC05, UC07, UC08, UC09, UC12 |
| Сложные | 1 | 15 | 15 | UC10 |
| Итого | 12 |  | 110 |  |

### 4.3. Технический фактор сложности (TCF)

Формула: TCF = 0,6 + 0,01 × Σ(вес фактора × оценка фактора). Оценка каждого фактора — от 0 (не важно) до 5 (очень важно).

Таблица 5. Расчёт TCF по 13 факторам

| № | Фактор | Вес | Оценка | Обоснование | Вклад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распределённая система | 2 | 0 | Монолитный бот, один сервер | 0 |
| 2 | Производительность / время отклика | 1 | 1 | Рассылка по таймеру, без жёстких требований | 1 |
| 3 | Эффективность для конечного пользователя | 1 | 0 | Стандартный чат-интерфейс | 0 |
| 4 | Сложная внутренняя обработка | 1 | 2 | Парсинг трёх разных форматов, фильтрация | 2 |
| 5 | Переиспользование кода | 1 | 1 | Минимальное, проект новый | 1 |
| 6 | Лёгкость установки | 0,5 | 1 | Стандартный деплой на VPS | 0,5 |
| 7 | Лёгкость использования | 0,5 | 2 | Простой бот-интерфейс с кнопками | 1 |
| 8 | Портируемость | 2 | 0 | Работает на одном сервере | 0 |
| 9 | Лёгкость изменений | 1 | 2 | Добавление новых источников в будущем | 2 |
| 10 | Параллелизм | 1 | 1 | Асинхронная обработка запросов | 1 |
| 11 | Специальные функции безопасности | 1 | 0 | Нет платёжных данных, нет ПДн | 0 |
| 12 | Прямой доступ к третьим сторонам | 1 | 3 | Обращение к трём внешним API/сайтам | 3 |
| 13 | Специальные средства обучения | 1 | 0 | Не требуются | 0 |
|  | Сумма |  |  |  | 11,5 |

TCF = 0,6 + 0,01 × 11,5 = 0,715 ≈ 0,72

### 4.4. Фактор среды (ECF)

Формула: ECF = 1,4 − 0,03 × Σ(вес фактора × оценка фактора). Факторы 1–6 характеризуют квалификацию команды (чем выше оценка, тем меньше усилий). Факторы 7–8 имеют отрицательный вес и увеличивают трудозатраты.

Таблица 6. Расчёт ECF по 8 факторам

| № | Фактор | Вес | Оценка | Обоснование | Вклад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Знакомство с UML и ОО-подходом | 1,5 | 3 | Изучалось в рамках курса | 4,5 |
| 2 | Опыт в предметной области | 0,5 | 2 | Знакомы с форматом расписаний и афиш | 1 |
| 3 | Опыт ОО-анализа и проектирования | 1 | 3 | Базовый опыт из учебных проектов | 3 |
| 4 | Компетентность ведущего аналитика | 0,5 | 4 | Системный аналитик в команде | 2 |
| 5 | Мотивация | 1 | 5 | Высокая, учебный проект с оценкой | 5 |
| 6 | Стабильность требований | 2 | 5 | Требования зафиксированы в Фазе 1 | 10 |
| 7 | Неполная занятость | −1 | 4 | Студенты, работают параллельно с учёбой | −4 |
| 8 | Сложный язык программирования | −1 | 1 | Python, но есть асинхронность | −1 |
|  | Сумма |  |  |  | 20,5 |

ECF = 1,4 − 0,03 × 20,5 = 1,4 − 0,615 = 0,785 ≈ 0,79

### 4.5. Итоговый расчёт и пересчёт в трудозатраты

Неоткорректированный UCP = UAW + UUCW = 10 + 110 = 120.

Итоговый UCP = 120 × 0,72 × 0,79 = 68,3.

Для пересчёта в трудозатраты используется множитель 2 часа на 1 UCP. Обоснование выбора: проект компактный, используются готовые библиотеки и фреймворки (Telegram Bot API, requests, BeautifulSoup), не требуется разработка собственного интерфейса, нет необходимости в отдельном тестировщике и архитекторе. Стандартные множители 15–20 ч/UCP рассчитаны на коммерческие проекты с полным жизненным циклом и не применимы к данному случаю.

Трудозатраты по UCP = 68,3 × 2 = 137 часов.

## 5. Коллективная экспертная оценка

Оценка проводилась методом покера планирования. Три эксперта (Ащеулов, Роготовский, Воронецкий) независимо оценивали трудозатраты каждого Use Case в часах, после чего расхождения обсуждались и достигался консенсус. Оценивалось чистое время реализации гипотетической командой разработчиков: анализ, кодинг, базовое тестирование.

Таблица 7. Протокол экспертной оценки

| ID | Use Case | Ащеулов | Роготовский | Воронецкий | Консенсус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC01 | Регистрация (/start) | 2 | 2 | 3 | 2 |
| UC02 | Подписка на источник | 4 | 5 | 4 | 4 |
| UC03 | Отписка от источника | 2 | 3 | 2 | 2 |
| UC04 | Настройка фильтров | 6 | 8 | 8 | 8 |
| UC05 | Просмотр подписок | 3 | 3 | 4 | 3 |
| UC06 | Справка (/help) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| UC07 | Парсинг API ВУЗа | 4 | 5 | 6 | 5 |
| UC08 | Парсинг Концертного зала | 6 | 8 | 10 | 8 |
| UC09 | Парсинг RSS-ленты | 3 | 4 | 4 | 4 |
| UC10 | Ежедневная рассылка | 8 | 10 | 12 | 10 |
| UC11 | Обработка сбоя источника | 4 | 5 | 6 | 5 |
| UC12 | Глобальная рассылка | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Итого |  |  |  |  | 56 |

Итого по экспертной оценке: 56 часов чистого времени на реализацию всех 12 Use Cases.

Наибольший разброс наблюдался по UC08 (парсинг Концертного зала): от 6 до 10 часов. Причина в том, что парсинг HTML сильно зависит от вёрстки конкретного сайта и может потребовать подбора и отладки селекторов. Консенсус: 8 часов, поскольку закладывается запас на подбор структуры неизвестного сайта.

По UC10 (ежедневная рассылка) разброс от 8 до 12 часов. Консенсус: 10 часов. Задача включает сборку данных из трёх источников, фильтрацию по подпискам и массовую отправку с учётом лимитов Telegram API.

По UC04 (настройка фильтров) разброс от 6 до 8 часов. Консенсус: 8 часов. Фильтрация требует гибкой модели данных и валидации пользовательского ввода.

## 6. Сравнительный анализ и выводы

### 6.1. Сопоставление трёх оценок

Таблица 8. Сводка результатов

| Метод | Результат | Примечание |
| --- | --- | --- |
| COSMIC | 38 CFP | Показывает компактный функциональный объём |
| UCP | 68,3 UCP (137 ч) | Учитывает технические и средовые факторы |
| Экспертная оценка | 56 ч | Наиболее детальная, основана на декомпозиции по UC |

Разрыв между оценкой по UCP (137 ч) и экспертной оценкой (56 ч) составляет 2,4 раза. Это объясняется тем, что метод UCP закладывает в трудоёмкость накладные расходы полного жизненного цикла: интеграционное тестирование, документирование, отладку на реальных данных, повторные прогоны при изменении вёрстки источников. Экспертная оценка, сделанная с учётом конкретных готовых библиотек и компактного объёма, оказывается ниже.

Оценка COSMIC не переводится в часы напрямую, но 38 CFP подтверждает, что проект находится в диапазоне небольшого сервиса. Для ориентира: типовое веб-приложение с 20–30 экранными формами набирает 200–400 CFP.

Все три метода согласуются в том, что проект является компактным и не требует крупной команды или длительной разработки.

### 6.2. Необходимый состав команды разработчиков

На основе трудоемкости в 56 часов (экспертная оценка) и специфики задач для реализации данного проекта в коммерческих условиях потребовалась бы следующая команда:

- Backend-разработчик (Python, Telegram Bot API, работа с очередями задач). Основной исполнитель: ядро бота, логика подписок, фильтрация, рассылка. Забирает на себя UC01–UC06, UC10, UC12. Ориентировочная загрузка: 30–35 часов.

- Дата-инженер (написание и поддержка парсеров, работа с HTTP-запросами, разбор HTML/XML/JSON, обход блокировок). Отвечает за сбор данных из трёх источников и обработку ошибок парсинга. Забирает на себя UC07–UC09, UC11. Ориентировочная загрузка: 20–25 часов.

- Инженер по тестированию (проверка сценариев, в том числе негативных: падение API, смена вёрстки сайтов, невалидные данные). Подключается на этапе интеграции. Ориентировочная загрузка: 8–10 часов.

Всего 3 специалиста. При меньшем составе (например, один разработчик на всё) сроки календарного выполнения значительно возрастут из-за невозможности параллельной работы над парсерами и ядром бота.

Специфические требования к членам команды:

- Backend-разработчик должен уверенно владеть Python и понимать асинхронную модель (asyncio), так как бот обрабатывает параллельные запросы пользователей и фоновые задачи.

- Дата-инженер должен иметь опыт работы с requests, BeautifulSoup, парсингом XML, а также понимание форматов JSON и RSS 2.0.

- Тестировщик должен уметь моделировать сбои внешних сервисов (таймауты, смена вёрстки, невалидные ответы).

### 6.3. Ориентировочный срок выполнения проекта

При условии работы указанной команды из трёх разработчиков в штатном режиме (полная занятость, 40 часов в неделю на человека) и суммарной трудоёмкости 56 часов календарный срок разработки составит около одной-двух недель.

Такой срок учитывает возможность параллельного выполнения задач (дата-инженер пишет парсеры, пока backend-разработчик проектирует БД и ядро бота), а также закладывает время на интеграционное тестирование и отладку взаимодействия с внешними API.

При работе в режиме неполной занятости (например, 8 часов в неделю на человека, что характерно для учебного проекта) срок увеличивается до 2–2,5 недель при сохранении того же состава команды.