## Фаза 4 (Мета): Прогнозирование

### 1. Порядок выполнения Фаз 4 и 5

Фаза 4 прогнозирует, сколько недель займёт Фаза 5. Чтобы получить такой прогноз, нужно заранее понимать, из каких работ состоит Фаза 5 и сколько времени займёт каждая. Поэтому мы, как и в паре Фаз 2–3, сначала продумали содержание следующей фазы и только потом считали прогноз. Работа шла в таком порядке:

- Изучили задания Фаз 4 и 5 и наметили содержание Фазы 5: какие задачи разработки бота будут планироваться, какие ресурсы понадобятся, как будет устроена работа с кодом эвристик.

- Декомпозировали работы Фазы 5 на задачи и указали зависимости между ними.

- Каждый участник независимо дал трёхточечные оценки (оптимистичную O, наиболее вероятную M, пессимистичную P) всех задач, после чего оценки были согласованы.

- Выгрузили из таск-трекера историю выполнения задач Фаз 1–3: даты начала и окончания и фактически затраченные часы.

- Написали скрипт на Python, реализующий обе модели Монте-Карло, и провели прогоны.

- Сравнили результаты моделей и сделали выводы о сроке Фазы 5.

Распределение задач и трудозатраты фиксируются в таск-трекере: у каждой задачи указаны исполнитель, период работы, плановые и фактические часы. Трекер используется вместо матрицы RACI, что допускается заданием.

Роли в команде не изменились:

| Участник | Код | Роль | Зона ответственности в Фазах 4–5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ащеулов | U1 | Менеджер | трекер и выгрузка истории, проверка и календарный план, сборка отчётов |
| Роготовский | U2 | Системный аналитик | декомпозиция, ресурсы и связи проекта, изучение методов, анализ результатов |
| Воронецкий | U3 | Аналитик-программист | скрипт Монте-Карло, работа с кодом эвристик RCPSP |

### 2. Задачи Фазы 4

Работы самой Фазы 4 распределены вручную по ролям. Совместные встречи и индивидуальные оценки учтены у всех участников. Плановые трудозатраты указаны в часах.

| ID | Задача | R | Период | U1 | U2 | U3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.01 | Кикофф: изучение заданий Фаз 4–5, порядок работы | все | 26.10 | 1 | 1 | 1 |
| 4.02 | Декомпозиция работ Фазы 5 на задачи с зависимостями (черновик) | U2 | 26.10–27.10 | 0 | 2 | 0 |
| 4.03 | Встреча: утверждение списка задач Фазы 5 | все | 27.10 | 1 | 1 | 1 |
| 4.04 | Индивидуальные трёхточечные оценки задач Фазы 5 | все | 27.10–28.10 | 1 | 1 | 1 |
| 4.05 | Сессия согласования оценок + протокол | все | 28.10 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 4.06 | Выгрузка истории Фаз 1–3 из трекера, проверка дат и часов | U1 | 27.10–28.10 | 2 | 0 | 0 |
| 4.07 | Изучение метода Монте-Карло и треугольного распределения | U2 | 27.10–28.10 | 0 | 1,5 | 0 |
| 4.08 | Скрипт: чтение данных, недельная статистика | U3 | 28.10 | 0 | 0 | 2 |
| 4.09 | Скрипт: модели 1 и 2, перцентили, графики | U3 | 28.10–29.10 | 0 | 0 | 3 |
| 4.10 | Прогоны, проверка чувствительности (нулевые недели, seed) | U3 | 29.10 | 0 | 0 | 1,5 |
| 4.11 | Анализ расхождения двух моделей | U2 | 29.10–30.10 | 0 | 2 | 0 |
| 4.12 | Встреча: обсуждение прогноза | все | 30.10 | 1 | 1 | 1 |
| 4.13 | Назначение исполнителей задач Фазы 5 в трекере | U1 | 30.10 | 1 | 0 | 0 |
| 4.14 | Раздел отчёта Фазы 4: метод, данные, результаты, выводы | U1 | 30.10–01.11 | 3 | 0 | 0 |
| 4.15 | Раздел отчёта Фазы 4: код и логи с комментариями | U3 | 30.10 | 0 | 0 | 1 |
|  | Итого |  |  | 12 | 11 | 13 |

Нагрузку Фаз 4 и 5 мы выравнивали вместе: в Фазе 4 больше всего работы у Воронецкого (скрипт), а изучение методов (Монте-Карло, RCPSP) отдано Роготовскому, чтобы на Воронецком осталась только работа с кодом.

### 3. Декомпозиция работ Фазы 5

Фаза 5 состоит из двух частей. Первая — построить модель проекта разработки бота: 20–25 задач, состав команды по специальностям, ресурсные требования и связи предшествования. Вторая — решить задачу календарного планирования с ограниченными ресурсами (RCPSP) эвристиками и натянуть решение на рабочий календарь. Работы Фазы 5 разбиты на 22 задачи. Принципы декомпозиции те же, что и в Фазе 2:

- Гранулярность 1–5 ч. Мелкие задачи нужны и для распределения, и для модели 1 Монте-Карло, которая считает задачи «штуками».

- Встречи — отдельные задачи типа «общая». В них участвуют все трое, поэтому их трудозатраты оцениваются суммарно на команду.

- Неопределённость кода вынесена в отдельные задачи. Разбор предоставленного кода (5.10) и реализация недостающих эвристик (5.12) выделены отдельно: их объём зависит от того, что в коде уже есть, и именно у них самый широкий разброс оценок.

- Независимая проверка. Допустимость расписания (5.15) проверяет не автор скрипта.

| ID | Задача | Тип | Исп. | Предшественники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.01 | Кикофф Фазы 5: разбор задания, порядок работы | общая | все | Фаза 4 |
| 5.02 | Декомпозиция проекта на 20–25 задач разработки (черновик) | назн. | U2 | 5.01 |
| 5.03 | Состав команды: специальности и число людей по выводам Фазы 3 | назн. | U2 | 5.01 |
| 5.04 | Ресурсные требования задач | назн. | U2 | 5.02, 5.03 |
| 5.05 | Связи предшествования, сетевой граф | назн. | U2 | 5.02 |
| 5.06 | Подготовка покера по длительностям: карточки, шкала | назн. | U1 | 5.02 |
| 5.07 | Покер планирования по длительностям задач разработки | общая | все | 5.04, 5.06 |
| 5.08 | Встреча: утверждение модели проекта | общая | все | 5.05, 5.07 |
| 5.09 | Изучение RCPSP и эвристик упорядочения | назн. | U2 | 5.01 |
| 5.10 | Разбор предоставленного кода, запуск на примере | назн. | U3 | 5.01 |
| 5.11 | Подготовка входных данных проекта в формате кода | назн. | U3 | 5.08, 5.10 |
| 5.12 | Реализация недостающих эвристик (12 правил приоритета) | назн. | U3 | 5.09, 5.10 |
| 5.13 | Случайные приоритеты: генерация, прогон, выбор лучшего | назн. | U3 | 5.11, 5.12 |
| 5.14 | Сравнение эвристик: сводная таблица, анализ | назн. | U2 | 5.13 |
| 5.15 | Проверка допустимости расписания | назн. | U1 | 5.13 |
| 5.16 | Перевод расписания на календарь 8 ч/день, 40 ч/нед | назн. | U1 | 5.15 |
| 5.17 | Диаграмма Ганта, плановые сроки проекта и этапов | назн. | U1 | 5.16 |
| 5.18 | Выводы: срок, критические задачи, загрузка специалистов | назн. | U2 | 5.14, 5.17 |
| 5.19 | Встреча: обсуждение и утверждение выводов | общая | все | 5.18 |
| 5.20 | Раздел отчёта: код, логи прогонов | назн. | U3 | 5.13 |
| 5.21 | Сборка и вычитка отчёта Фазы 5 | назн. | U1 | 5.19, 5.20 |
| 5.22 | Обновление трекера: исполнители, план/факт | назн. | U1 | 5.21 |

Исполнители назначены по ролям. Плановая нагрузка по наиболее вероятной оценке (встречи поделены поровну): Ащеулов — 17,5 ч, Роготовский — 19,5 ч, Воронецкий — 17,5 ч. Вместе с Фазой 4 это примерно 29,5 / 30,5 / 30,5 ч, то есть нагрузка за две фазы выровнена.

### 4. Трёхточечные оценки

Оценки давались в человеко-часах. Каждый участник независимо оценил все задачи тремя числами: O — если всё пойдёт гладко, M — наиболее вероятный вариант, P — если возникнут типичные проблемы (непонятный код, переделка модели проекта, долгая сборка отчёта). Затем оценки обсудили на встрече и согласовали. Для встреч оценка суммарная на троих: например, встреча на 1 ч — это 3 чел.-ч.

| ID | Задача | O | M | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.01 | Кикофф Фазы 5 | 2,25 | 3 | 4,5 |
| 5.02 | Декомпозиция проекта на задачи | 2 | 3 | 5 |
| 5.03 | Состав команды | 1 | 1,5 | 2,5 |
| 5.04 | Ресурсные требования задач | 1 | 1,5 | 3 |
| 5.05 | Связи предшествования | 1,5 | 2 | 4 |
| 5.06 | Подготовка покера | 0,5 | 1 | 1,5 |
| 5.07 | Покер по длительностям | 4,5 | 6 | 9 |
| 5.08 | Встреча: утверждение модели проекта | 2,25 | 3 | 4,5 |
| 5.09 | Изучение RCPSP и эвристик | 1,5 | 2,5 | 4 |
| 5.10 | Разбор предоставленного кода | 1,5 | 3 | 6 |
| 5.11 | Подготовка входных данных | 1 | 2 | 3,5 |
| 5.12 | Реализация недостающих эвристик | 2 | 4 | 8 |
| 5.13 | Случайные приоритеты, выбор лучшего | 1 | 2 | 4 |
| 5.14 | Сравнение эвристик | 1 | 2 | 3 |
| 5.15 | Проверка допустимости расписания | 1 | 1,5 | 3 |
| 5.16 | Перевод на рабочий календарь | 1,5 | 2,5 | 5 |
| 5.17 | Диаграмма Ганта, сроки этапов | 1,5 | 2,5 | 4 |
| 5.18 | Выводы | 1,5 | 2 | 3 |
| 5.19 | Встреча: утверждение выводов | 2,25 | 3 | 4,5 |
| 5.20 | Раздел отчёта: код и логи | 1 | 1,5 | 3 |
| 5.21 | Сборка и вычитка отчёта | 3 | 4 | 6 |
| 5.22 | Обновление трекера | 0,5 | 1 | 1,5 |
|  | Итого | 35,25 | 54,5 | 92,5 |

Оценки асимметричны: пессимистичная оценка отстоит от наиболее вероятной дальше, чем оптимистичная. Это типично — задача может затянуться сильно, а ускориться только немного. Поэтому ожидаемое значение треугольного распределения (O + M + P) / 3 в сумме составляет 60,75 чел.-ч, что на 11 % больше суммы наиболее вероятных оценок (54,5 чел.-ч).

Для сравнения: в Фазе 2 работы Фазы 3 были оценены в 65 чел.-ч, а фактически заняли 68,5 чел.-ч. Фаза 5 сопоставима по объёму. Аналитики в ней меньше, но добавляется работа с кодом.

### 5. Исходные данные: история выполнения задач

Из таск-трекера выгружены все задачи Фаз 1–3 (51 задача) с датами начала и окончания и фактическими трудозатратами. Встреча записана одной задачей с суммарными часами всех участников — так же, как в оценках Фазы 5, чтобы «штуки» и часы в истории и в прогнозе считались одинаково.

Недельная статистика строилась так:

- Недели календарные (понедельник — воскресенье), от первой до последней недели истории.

- Число задач за неделю — сколько задач закрыто в эту неделю (по дате окончания).

- Человеко-часы за неделю. Часы задачи распределяются равномерно по дням от начала до окончания: если задача шла с пятницы по понедельник, её часы делятся между двумя неделями.

| Неделя с | Фаза | Закрыто задач | Чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 07.09 | 1 | 5 | 8,5 |
| 14.09 | 1 | 6 | 20,4 |
| 21.09 | 1 | 4 | 10,6 |
| 28.09 | 2 | 6 | 22,5 |
| 05.10 | 2 | 9 | 20,5 |
| 12.10 | 3 | 7 | 25,5 |
| 19.10 | 3 | 14 | 43,0 |
| Итого / среднее |  | 51 / 7,29 | 151,0 / 21,6 |

Видно, что темп неравномерный. Первая неделя каждой фазы спокойная: изучение задания, кикофф. Ближе к сдаче темп растёт, и максимум приходится на последнюю неделю Фазы 3 (14 задач и 43 чел.-ч), когда закрывались подсчёты, экспертная оценка и отчёт. Недель без работы в истории нет.

Эти семь значений и есть эмпирические дискретные распределения: при сэмплировании каждая из семи недель выпадает с вероятностью 1/7.

### 6. Модель 1: число задач в неделю

Идея. Срок определяется тем, сколько задач команда закрывает за неделю. Размер задач не учитывается: все задачи считаются «одинаковыми штуками».

Алгоритм одного прогона:

- Положить счётчик закрытых задач равным 0, счётчик недель — 0.

- Выбрать случайную неделю из истории и взять её число закрытых задач; прибавить к счётчику, увеличить счётчик недель на 1.

- Повторять шаг 2, пока закрытых задач не станет не меньше 22 (все задачи Фазы 5).

- Число недель — результат прогона.

Проведено 100 000 прогонов. Срок с 80 % достоверностью — 80-й перцентиль полученного распределения: наименьшее число недель, за которое Фаза 5 укладывается не менее чем в 80 % прогонов.

| Недель | Доля прогонов, % | Накопленная доля, % |
| --- | --- | --- |
| 2 | 6,11 | 6,11 |
| 3 | 39,86 | 45,97 |
| 4 | 45,42 | 91,39 |
| 5 | 8,57 | 99,96 |
| 6 | 0,04 | 100,00 |

Результат модели 1: P50 = 4 недели, P80 = 4 недели, P90 = 4 недели.

### 7. Модель 2: трудозатраты в неделю

Идея. Срок определяется тем, сколько человеко-часов команда может уделить предмету за неделю и сколько часов потребуют задачи. Длительности задач неизвестны точно, поэтому на каждом прогоне они сэмплируются из треугольного распределения с параметрами (O, M, P).

Алгоритм одного прогона:

- Для каждой из 22 задач Фазы 5 сэмплировать длительность из треугольного распределения с минимумом O, модой M и максимумом P; сложить — получаются трудозатраты Фазы 5 в этом прогоне.

- Неделя за неделей сэмплировать из истории число человеко-часов, которые команда тратит за неделю, и накапливать их.

- Остановиться, когда накопленные часы покроют трудозатраты из шага 1. Число недель — результат прогона.

| Недель | Доля прогонов, % | Накопленная доля, % |
| --- | --- | --- |
| 2 | 16,71 | 16,71 |
| 3 | 37,80 | 54,51 |
| 4 | 35,23 | 89,74 |
| 5 | 9,04 | 98,78 |
| 6 | 1,16 | 99,94 |
| 7 | 0,06 | 100,00 |

Симулированные трудозатраты Фазы 5 по прогонам: P10 = 57,2, P50 = 60,7, P90 = 64,4 чел.-ч.

Результат модели 2: P50 = 3 недели, P80 = 4 недели, P90 = 5 недель.

Распределение срока Фазы 5 по двум моделям (100 000 прогонов). Пунктир — 80-й перцентиль.

### 8. Сравнение моделей

| Показатель | Модель 1 (задачи) | Модель 2 (часы) |
| --- | --- | --- |
| P50, недель | 4 | 3 |
| P80, недель | 4 | 4 |
| P90, недель | 4 | 5 |
| Диапазон, недель | 2–6 | 2–7 |
| Вероятность уложиться в 3 недели | 46 % | 55 % |

Срок с 80 % достоверностью у обеих моделей совпал — 4 недели. Распределения при этом отличаются: модель 2 чаще даёт более короткий срок (медиана 3 недели против 4), но у неё длиннее «хвост» — в 10 % прогонов Фаза 5 занимает 5 недель и больше.

Почему результаты близки:

Средний размер задачи в истории и в Фазе 5 почти одинаков. В Фазах 1–3 на задачу в среднем приходилось 151 / 51 ≈ 2,96 чел.-ч, в Фазе 5 — 60,75 / 22 ≈ 2,76 чел.-ч. Мы декомпозировали Фазу 5 по тем же принципам (задачи по 1–5 ч, встречи отдельно), поэтому «штука» и «час» здесь почти взаимозаменяемы. Грубая оценка через средние даёт по обеим моделям около 3 недель: 22 / 7,29 ≈ 3,0 и 60,75 / 21,6 ≈ 2,8.

Почему результаты всё же различаются:

- Модель 1 немного пессимистичнее в медиане. Задачи Фазы 5 в среднем чуть меньше исторических, но модель 1 этого не видит: для неё 22 задачи — это 22 задачи. Кроме того, порог «22 задачи» почти совпадает со средним за три недели (3 × 7,29 ≈ 21,9), поэтому примерно в половине прогонов трёх недель не хватает и срок становится 4 недели.

- Модель 2 шире, потому что недельные часы колеблются сильнее, чем число задач. Коэффициент вариации (стандартное отклонение, делённое на среднее) у часов 0,52, у числа задач — 0,46. Число часов в неделю менялось в 5 раз (от 8,5 до 43), а число задач — в 3,5 раза (от 4 до 14). В спокойные недели мы закрывали мелкие задачи, а в недели перед сдачей — крупные (отчёты, подсчёты), поэтому часы сильнее зависят от «удачной» или «неудачной» недели.

- Неопределённость оценок задач влияет мало. Сумма 22 треугольных величин колеблется в узком диапазоне (57–64 чел.-ч между P10 и P90): отклонения отдельных задач в разные стороны частично компенсируют друг друга. Основной разброс срока в модели 2 даёт производительность команды по неделям, а не точность оценок.

Проверка устойчивости. Прогоны с другими значениями seed (1, 2, 3) дают те же перцентили. Исключение недель без работы (флаг --drop-zero-weeks) результат не меняет, так как таких недель в истории нет.

Ограничения обеих моделей:

- Короткая история — всего 7 недель, поэтому распределения грубые, а крайние значения (неделя с 43 ч) имеют вес 1/7.

- Недели считаются независимыми. На самом деле у нас есть цикл «спокойное начало фазы — аврал перед сдачей», и модель может, например, выдать три авральные недели подряд.

- Зависимости между задачами не учитываются. Модели считают, что любую задачу можно делать в любой момент. В Фазе 5 есть длинная цепочка (модель проекта → входные данные → прогон эвристик → календарь → отчёт), и в первые дни часть команды может простаивать.

- Модель 2 предполагает, что оценки не смещены. По опыту Фаз 2–3 факт превышал план на 5–15 %. Пессимистичные оценки частично это учитывают.

### 9. Выводы

- Работы Фазы 5 разбиты на 22 задачи; суммарные трудозатраты оцениваются в 35,25 / 54,5 / 92,5 чел.-ч (O / M / P), ожидаемое значение — 60,75 чел.-ч.

- По истории Фаз 1–3 команда закрывает в среднем 7,3 задачи и тратит 21,6 чел.-ч в неделю, с заметным ростом перед сдачей каждой фазы.

- С 80 % достоверностью Фаза 5 будет выполнена за 4 недели — этот срок дают обе модели. Если начать Фазу 5 2 ноября, она завершится не позднее 29 ноября.

- Модели различаются формой распределения: модель 1 сосредоточена на 3–4 неделях, модель 2 оптимистичнее в медиане (3 недели), но допускает 5–7 недель. Близость результатов объясняется тем, что задачи Фазы 5 по размеру похожи на исторические. Различия объясняются тем, что часы в неделю колеблются сильнее числа задач.

- Наибольший риск для срока — задачи, связанные с предоставленным кодом (5.10, 5.12). Если код окажется неудобным, их длительность приблизится к пессимистичной оценке. Поэтому разбор кода стоит начать в первую неделю, параллельно с построением модели проекта.

### 10. Код и запуск

Скрипт находится в папке phase4/ репозитория. Для расчётов использовались NumPy (сэмплирование из эмпирического и треугольного распределений), для графиков — Matplotlib.

| Файл | Содержимое |
| --- | --- |
| монте_карло.py | скрипт обеих моделей |
| data/phase5_tasks.csv | задачи Фазы 5 с оценками O / M / P и предшественниками |
| data/history.csv | выгрузка задач Фаз 1–3 из трекера |
| data/phase4_tasks.csv | задачи Фазы 4 |
| results/прогноз.txt | лог прогона: недельная статистика, распределения, перцентили |
| results/гистограммы.png | гистограммы распределения срока |

Запуск: python монте_карло.py (100 000 прогонов, seed = 42 — результат воспроизводим). Параметры --runs, --seed и --drop-zero-weeks позволяют проверить чувствительность результата.