## Фаза 2 (Мета): Распределение работы

### 1. Порядок выполнения Фаз 2 и 3

Фазы 2 и 3 связаны: чтобы распределить работу Фазы 3, её нужно сначала разбить на задачи и оценить, то есть заранее продумать, что именно будет делаться в Фазе 3. Поэтому мы выполняли работу в таком порядке:

- Декомпозировали работы Фазы 3 на задачи и указали зависимости между ними.

- Каждый участник независимо оценил трудозатраты всех задач, после чего оценки были согласованы.

- Каждый участник выставил предпочтения по задачам, отдельно была заполнена матрица компетенций.

- Сформулировали задачу распределения и решили её с помощью скрипта на Python (Pyomo).

- Утвердили распределение и перенесли его в матрицу RACI и таск-трекер.

Сам проект при этом не реализуется: телеграм-бот служит предметной областью для отработки практик проектного управления. Все задачи Фазы 3 носят аналитический и оценочный характер (Use Cases, COSMIC, UCP, экспертная оценка), а единственный код в Фазе 2 — это скрипт решения задачи оптимизации.

Роли в команде:

| Участник | Код | Роль | Зона ответственности |
| --- | --- | --- | --- |
| Ащеулов | U1 | Менеджер | организация работы, трекер, фасилитация встреч, сборка отчётов |
| Роготовский | U2 | Системный аналитик | Use Cases, методики оценки, постановка задачи распределения |
| Воронецкий | U3 | Аналитик-программист | скрипты расчётов, анализ источников данных, технические оценки |

### 2. Задачи Фазы 2

Работы самой Фазы 2 (плановые трудозатраты в часах) распределялись вручную, а не решателем: распределение нужно сделать до того, как решатель появится, иначе возникает замкнутый круг. Исполнители назначены по ролям, совместные встречи учтены у всех участников.

| ID | Задача | R | Ащеулов | Роготовский | Воронецкий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.01 | Кикофф: изучение заданий Фаз 2–3, порядок работы | все | 1 | 1 | 1 |
| 2.02 | Настройка трекера (поля: план/факт, ч; начало/окончание; роль), репозиторий, шаблон RACI | Ащеулов | 2 | 0 | 0 |
| 2.03 | Черновик декомпозиции работ Фазы 3 с зависимостями | Роготовский | 0 | 2 | 0 |
| 2.04 | Встреча: утверждение списка задач Фазы 3 | все | 1 | 1 | 1 |
| 2.05 | Индивидуальная оценка трудозатрат задач Фазы 3 (раунд 1, независимо) | все | 1 | 1 | 1 |
| 2.06 | Сессия согласования оценок (Дельфи, раунд 2) + протокол | все | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 2.07 | Заполнение матриц компетенций и предпочтений | все | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.08 | Постановка задачи распределения: ЦФ, ограничения, варианты | Роготовский | 0 | 2 | 0 |
| 2.09 | Изучение Pyomo и примеров из материалов курса | Воронецкий | 0 | 0 | 2 |
| 2.10 | Скрипт: чтение CSV, модель, решатель, вывод назначений и загрузки | Воронецкий | 0 | 0 | 4 |
| 2.11 | Прогоны вариантов ЦФ, сравнение и анализ результатов | Воронецкий | 0 | 0 | 2 |
| 2.12 | Встреча: утверждение распределения Фазы 3 | все | 1 | 1 | 1 |
| 2.13 | Обновление RACI и назначение исполнителей в трекере | Ащеулов | 1 | 0 | 0 |
| 2.14 | Раздел отчёта Фазы 2: постановка, обоснование, RACI | Ащеулов | 2,5 | 0 | 0 |
| 2.15 | Раздел отчёта Фазы 2: код решателя и логи с комментариями | Воронецкий | 0 | 0 | 1 |
|  | Итого |  | 12 | 10 | 15 |

Наибольшая нагрузка в Фазе 2 у Воронецкого (15 ч): он изучал Pyomo, писал скрипт решателя и проводил прогоны. Эта нагрузка учитывается при распределении Фазы 3, чтобы выровнять загрузку участников по двум фазам вместе.

### 3. Декомпозиция работ Фазы 3

Работы Фазы 3 разбиты на 21 задачу. При декомпозиции мы придерживались следующих принципов:

- Достаточная гранулярность. Задачи по 1–5 ч. При крупных задачах (5–7 штук на троих) распределение тривиально и решается вручную, к тому же для Монте-Карло в Фазе 4 понадобится статистика закрытых задач по неделям.

- Разделение совместных задач. Встречу нельзя «назначить» одному человеку: в ревью Use Cases и в покере планирования участвуют все трое. Поэтому такие задачи разделены на назначаемую часть (организация, фасилитация, протокол) и участие (тип «общая»). Участие не распределяется, а добавляется к нагрузке каждого.

- Общая основа для COSMIC. Перед подсчётами выделена задача построения модели контекста: функциональные пользователи (пользователь Telegram, внешние источники, таймер рассылки), граница системы, объекты интереса и группы данных. Без неё два исполнителя могли бы посчитать движения данных по-разному.

- Независимая проверка. Перекрёстную проверку COSMIC-подсчёта выполняет не тот, кто сделал оба подсчёта.

| ID | Задача | Тип | Предшественники |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.01 | Концепция и границы MVP: акторы, 3 источника, модель подписки | назначаемая | Фаза 2 |
| 3.02 | Анализ источников: эндпоинт расписания вуза, афиша концертного зала, третий источник (формат, структура, частота обновления) | назначаемая | 3.01 |
| 3.03 | Use Cases: пользовательские сценарии (черновик) | назначаемая | 3.01 |
| 3.04 | Use Cases: системные, административные и негативные сценарии (черновик) | назначаемая | 3.01, 3.02 |
| 3.05 | Ревью UC: организация, ведение, протокол | назначаемая | 3.03, 3.04 |
| 3.06 | Ревью UC: участие во встрече (утверждение 10–15 UC) | общая | 3.03, 3.04 |
| 3.07 | Финализация спецификаций UC (основной/альтернативные потоки) + диаграмма | назначаемая | 3.06 |
| 3.08 | COSMIC: модель контекста (функц. пользователи, граница, объекты интереса, группы данных) | назначаемая | 3.02, 3.07 |
| 3.09 | COSMIC: подсчёт пользовательских процессов (подписки, фильтр, просмотр) | назначаемая | 3.08 |
| 3.10 | COSMIC: подсчёт процессов сбора из 3 источников и рассылки по таймеру | назначаемая | 3.08 |
| 3.11 | COSMIC: перекрёстная проверка, сводная таблица, пересчёт CFP в ч | назначаемая | 3.09, 3.10 |
| 3.12 | UCP: классификация акторов (UAW) и UC по сложности (UUCW) | назначаемая | 3.07 |
| 3.13 | UCP: TCF (13 факторов), ECF (8 факторов), расчёт UCP и трудозатрат | назначаемая | 3.12 |
| 3.14 | Экспертная оценка: подготовка (разбиение UC на слайсы, карточки, шкала) | назначаемая | 3.07 |
| 3.15 | Экспертная оценка: фасилитация сессии и протокол | назначаемая | 3.14 |
| 3.16 | Экспертная оценка: участие в сессии покера планирования | общая | 3.14 |
| 3.17 | Агрегация экспертных оценок в оценку проекта | назначаемая | 3.16 |
| 3.18 | Сравнение оценок COSMIC / UCP / экспертной, анализ расхождений | назначаемая | 3.11, 3.13, 3.17 |
| 3.19 | Выводы: масштаб, состав команды и требования к ролям, срок, фичи под сокращение | назначаемая | 3.18 |
| 3.20 | Встреча: обсуждение и утверждение выводов | общая | 3.19 |
| 3.21 | Сборка и вычитка отчёта Фазы 3 | назначаемая | 3.20 |

Задачи с типом «назначаемая» (18 штук) распределяются решателем, задачи с типом «общая» (3.06, 3.16, 3.20) назначаются на всех участников.

### 4. Экспертная оценка трудозатрат

Для оценки трудозатрат использовался метод Дельфи в два раунда.

Раунд 1. Каждый участник независимо, не видя оценок остальных, оценил трудозатраты каждой задачи в часах.

Раунд 2. Оценки сведены в таблицу, для каждой задачи вычислена медиана. Задачи с наибольшим разбросом обсуждались на встрече: участники с крайними оценками объясняли свои соображения, после чего команда договаривалась об итоговом значении. Если разброс был небольшим, принималась медиана.

| ID | Задача | Ащеулов | Роготовский | Воронецкий | Медиана | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.01 | Концепция и границы MVP | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 3.02 | Анализ источников данных | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,5 |
| 3.03 | UC: пользовательские сценарии | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3.04 | UC: системные и негативные сценарии | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 3.05 | Ревью UC: организация и протокол | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.06 | Ревью UC: участие | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3.07 | Финализация спецификаций UC | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,5 |
| 3.08 | COSMIC: модель контекста | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.09 | COSMIC: пользовательские процессы | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 3.10 | COSMIC: сбор данных и рассылка | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 3.11 | COSMIC: перекрёстная проверка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.12 | UCP: UAW и UUCW | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 |
| 3.13 | UCP: TCF, ECF, расчёт | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 3.14 | Экспертная оценка: подготовка | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.15 | Экспертная оценка: фасилитация | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.16 | Экспертная оценка: участие | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.17 | Агрегация экспертных оценок | 2 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 |
| 3.18 | Сравнение трёх оценок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 |
| 3.19 | Выводы по Фазе 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 3.20 | Обсуждение выводов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.21 | Сборка отчёта Фазы 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
|  | Итого назначаемые | 47,5 | 51,5 | 45 | 49,5 | 51,5 |

Оценки указаны в часах. Жирным выделены итоговые оценки, отличающиеся от медианы. Обоснование изменений:

- 3.02 — U3: формат эндпоинта вуза и iCal смотрится быстро, дольше только разметка афиши.

- 3.04 — U2: у трёх источников разные режимы сбоя, негативных сценариев больше, чем кажется.

- 3.07 — Диаграмма и оформление потоков по шаблону — +0,5 ч к медиане.

- 3.12 — Подсчёт механический при готовых UC — приняли нижнюю оценку.

- 3.18 — Пересчёт CFP и UCP в часы требует допущений о производительности — +0,5 ч.

- 3.21 — U1: сборка, оформление и вычитка обычно дольше — приняли верхнюю оценку.

Итоговые трудозатраты Фазы 3 по назначаемым задачам составили 51,5 ч, участие в совместных встречах — по 4,5 ч на каждого. После обсуждения суммарная оценка выросла по сравнению с суммой медиан: наибольшие поправки вверх пришлись на негативные сценарии и сборку отчёта, то есть на те работы, которые обычно недооцениваются.

### 5. Компетенции и предпочтения

Матрица компетенций Cij задаёт жёсткие ограничения: 1 — участник может выполнить задачу, 0 — не может. Ноль мы ставили только там, где для задачи действительно нет навыка. Такой случай один: анализ источников данных (3.02) требует работы с DevTools, HTTP-запросами и разбором JSON/HTML, этих навыков у Ащеулова нет. Всё остальное — вопрос желания, а не возможности, поэтому учитывается через предпочтения. Если бы мы ставили нули «по профилю», решателю почти не осталось бы свободы выбора.

Матрица предпочтений Pij — индивидуальная оценка каждым участником того, насколько он хочет выполнять задачу, по шкале от 1 (не хочу) до 5 (очень хочу). Каждый заполнял свою колонку самостоятельно.

| ID | Задача | Ащеулов (C / P) | Роготовский (C / P) | Воронецкий (C / P) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.01 | Концепция и границы MVP | 1 / 5 | 1 / 4 | 1 / 2 |
| 3.02 | Анализ источников данных | 0 / 1 | 1 / 3 | 1 / 5 |
| 3.03 | UC: пользовательские сценарии | 1 / 3 | 1 / 5 | 1 / 2 |
| 3.04 | UC: системные и негативные сценарии | 1 / 2 | 1 / 4 | 1 / 4 |
| 3.05 | Ревью UC: организация и протокол | 1 / 5 | 1 / 3 | 1 / 1 |
| 3.07 | Финализация спецификаций UC | 1 / 3 | 1 / 5 | 1 / 2 |
| 3.08 | COSMIC: модель контекста | 1 / 2 | 1 / 4 | 1 / 4 |
| 3.09 | COSMIC: пользовательские процессы | 1 / 2 | 1 / 4 | 1 / 3 |
| 3.10 | COSMIC: сбор данных и рассылка | 1 / 1 | 1 / 3 | 1 / 5 |
| 3.11 | COSMIC: перекрёстная проверка | 1 / 1 | 1 / 3 | 1 / 4 |
| 3.12 | UCP: UAW и UUCW | 1 / 4 | 1 / 3 | 1 / 2 |
| 3.13 | UCP: TCF, ECF, расчёт | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 2 |
| 3.14 | Экспертная оценка: подготовка | 1 / 3 | 1 / 4 | 1 / 3 |
| 3.15 | Экспертная оценка: фасилитация | 1 / 5 | 1 / 3 | 1 / 2 |
| 3.17 | Агрегация экспертных оценок | 1 / 2 | 1 / 3 | 1 / 5 |
| 3.18 | Сравнение трёх оценок | 1 / 3 | 1 / 3 | 1 / 4 |
| 3.19 | Выводы по Фазе 3 | 1 / 5 | 1 / 3 | 1 / 3 |
| 3.21 | Сборка отчёта Фазы 3 | 1 / 4 | 1 / 2 | 1 / 3 |

В таблице через дробь указаны компетенция и предпочтение. Профили предпочтений соответствуют ролям: менеджер предпочитает организационные задачи, фасилитацию и выводы, системный аналитик — Use Cases и методические задачи COSMIC и UCP, аналитик-программист — анализ источников, технические подсчёты COSMIC и вычислительную агрегацию.

### 6. Постановка задачи распределения

#### Содержательная постановка

Нужно распределить назначаемые задачи Фазы 3 между участниками так, чтобы:

- нагрузка за Фазы 2 и 3 вместе была как можно равномернее, то есть часы самого загруженного участника были минимальны;

- среди одинаково равномерных вариантов был выбран тот, который лучше всего учитывает предпочтения участников.

Каждая задача достаётся ровно одному исполнителю, назначать задачу можно только с учётом компетенций, проверку COSMIC выполняет независимый участник.

#### Обозначения

Множества: I — назначаемые задачи Фазы 3 (I=18), J — участники (J=3).

Параметры:

- Ti — согласованная оценка трудозатрат задачи i, ч;

- Cij∈{0,1} — компетенция участника j для задачи i;

- Pij∈{1,…,5} — предпочтение участника j к задаче i;

- L0j — нагрузка участника j в Фазе 2, ч (12 / 10 / 15 ч);

- G — нагрузка каждого от совместных встреч Фазы 3, G=4,5 ч.

Переменные:

- xij∈{0,1} — равна 1, если задача i назначена участнику j;

- Z≥0 — максимальная загрузка участника, ч.

Загрузка участника j:

Wj=L0j+G+i∈I​Tixij

#### Ограничения

Каждая задача назначается ровно одному участнику:

j∈J​xij=1, i∈I

Назначение возможно только при наличии компетенции:

xij≤Cij, i∈I, j∈J

Z — верхняя граница загрузки каждого участника:

Wj≤Z, j∈J

Независимая проверка COSMIC: если участник выполнил оба подсчёта (3.09 и 3.10), он не может выполнять проверку 3.11:

x3.11,j≤2−x3.09,j−x3.10,j, j∈J

#### Целевая функция

Используется лексикографическая оптимизация в два шага.

Шаг 1. Минимизация максимальной загрузки:

minZ → Z*

Шаг 2. Максимизация суммарного предпочтения среди решений, близких к оптимуму шага 1:

maxi∈I​j∈J​Pijxij при Z≤Z*+Δ

где Δ≥0 — допустимое ухудшение баланса ради учёта предпочтений.

#### Обоснование постановки

Почему минимизируется максимальная загрузка, а не суммарные трудозатраты. Оценка Ti общая для всех исполнителей, поэтому сумма часов фазы не зависит от того, кто какую задачу выполняет. Управлять можно только тем, как часы делятся между участниками. Минимизация максимальной загрузки делает распределение справедливым: никто не работает заметно больше остальных. Кроме того, при параллельной работе фаза заканчивается, когда освобождается самый загруженный участник, поэтому снижение Z косвенно сокращает и срок.

Почему лексикографический подход, а не взвешенная сумма. Баланс измеряется в часах, предпочтения — в баллах, и веса для их суммы пришлось бы выбирать произвольно. Лексикографический подход прямо задаёт приоритет: сначала справедливость, затем удобство. Кроме того, задача minZ обычно имеет много равноценных оптимумов, и без второго шага решатель вернул бы одно из них случайным образом.

Почему учитывается нагрузка Фазы 2. В Фазе 2 нагрузка распределена неравномерно (12 / 10 / 15 ч) из-за написания скрипта. Если её не учесть, баланс по двум фазам вместе будет нарушен.

Почему компетенции — жёсткие ограничения, а предпочтения — мягкие. Невозможность выполнить задачу нельзя компенсировать, а нежелание — можно, если это нужно для баланса.

Допущения модели. Порядок выполнения задач не учитывается, поэтому Z — это загрузка в часах, а не календарный срок фазы. Трудозатраты задачи считаются одинаковыми для любого исполнителя. Задачи неделимы.

Нижнюю границу Z можно вычислить заранее — это загрузка при идеально равном делении всех часов:

Zmin=i​Ti+j​L0j+J⋅GJ=51,5+37+3⋅4,53=34 ч

### 7. Инструмент решения

Задача решалась на Python с использованием библиотеки Pyomo (описание модели) и решателя HiGHS (ставится через pip пакетом highspy, отдельной установки не требует). Скрипт распределение_задач.py:

- читает входные CSV-файлы (оценки, компетенции, предпочтения, нагрузку Фазы 2);

- строит модель: множества, параметры, переменные, выражение загрузки Wj, четыре группы ограничений и две целевые функции;

- решает шаг 1 (minZ), добавляет ограничение Z≤Z*+Δ, переключает целевую функцию и решает шаг 2;

- выводит лог (исходные данные, результаты шагов, распределение, загрузку участников) и сохраняет распределение в CSV.

Скрипт, входные данные, README с описанием и логи прогонов размещены в репозитории в папке phase2/. Ключевой фрагмент кода приведён в приложении А, лог итогового прогона — в приложении Б.

### 8. Результаты

Решатель запускался в двух вариантах: Δ=0 (строгий оптимум по балансу) и Δ=0,5 ч. Для анализа чувствительности также был выполнен прогон без учёта нагрузки Фазы 2.

| Показатель | Δ = 0 | Δ = 0,5 | Без Фазы 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Z*, ч | 34 | 34 | 22 |
| Загрузка Ащеулов / Роготовский / Воронецкий, ч | 34 / 34 / 34 | 34,5 / 34 / 33,5 | 22 / 22 / 21 (только Ф3) |
| Сумма предпочтений (после шага 1 → после шага 2) | 59 → 78 | 59 → 80 | 53 → 79 |
| Минимальное предпочтение в распределении | 2 | 3 | 2 |

Максимально возможная сумма предпочтений (если бы каждая задача досталась тому, кто хочет её больше всех) — 81.

Шаг 1 в обоих вариантах дал Z*=34 ч, что совпадает с нижней границей Zmin. Значит, найденный баланс не просто лучший из найденных решателем, а идеальный: распределить часы равномернее невозможно.

Шаг 2 при Δ=0 поднял сумму предпочтений с 59 до 78 без какого-либо ухудшения баланса — это подтверждает, что у задачи minZ много равноценных решений, и второй шаг нужен. Однако в этом варианте задача 3.04 (системные и негативные сценарии) досталась Ащеулову с предпочтением 2 — самым низким во всём распределении. Причина в том, что после согласования оценок эта задача выросла до 5 ч, и для идеального баланса 34 / 34 / 34 решателю пришлось отдать её менеджеру.

При Δ=0,5 решатель допускает перекос в полчаса и получает сумму предпочтений 80 из 81. Задача 3.04 переходит к Роготовскому (предпочтение 4), который как системный аналитик лучше подходит для проработки негативных сценариев. Вместе с ней перераспределяются ещё три задачи: расчёт UCP (3.13) — к Ащеулову, перекрёстная проверка COSMIC (3.11) — к Воронецкому, сравнение оценок (3.18) — к Ащеулову.

Без учёта Фазы 2 Воронецкий получил бы 16,5 ч задач Фазы 3 вместо 14 ч. С учётом Фазы 2 его суммарная загрузка составила бы 36 ч против 32 ч у Роготовского. Это подтверждает, что учитывать нагрузку предыдущей фазы необходимо.

Итоговым выбран вариант Δ=0,5. Ценой получаса разницы в загрузке (34,5 ч против 33,5 ч) все задачи достаются исполнителям с предпочтением не ниже 3, а негативные сценарии прорабатывает профильный специалист.

Сравнение распределений (жирным выделены задачи, сменившие исполнителя):

| ID | Задача | Δ = 0 | Δ = 0,5 (итог) | T, ч | P при Δ = 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.01 | Концепция и границы MVP | Ащеулов | Ащеулов | 2 | 5 |
| 3.02 | Анализ источников данных | Воронецкий | Воронецкий | 2,5 | 5 |
| 3.03 | UC: пользовательские сценарии | Роготовский | Роготовский | 4 | 5 |
| 3.04 | UC: системные и негативные сценарии | Ащеулов | Роготовский | 5 | 4 |
| 3.05 | Ревью UC: организация и протокол | Ащеулов | Ащеулов | 1 | 5 |
| 3.07 | Финализация спецификаций UC | Роготовский | Роготовский | 3,5 | 5 |
| 3.08 | COSMIC: модель контекста | Воронецкий | Воронецкий | 3 | 4 |
| 3.09 | COSMIC: пользовательские процессы | Роготовский | Роготовский | 4 | 4 |
| 3.10 | COSMIC: сбор данных и рассылка | Воронецкий | Воронецкий | 5 | 5 |
| 3.11 | COSMIC: перекрёстная проверка | Роготовский | Воронецкий | 2 | 4 |
| 3.12 | UCP: UAW и UUCW | Ащеулов | Ащеулов | 1,5 | 4 |
| 3.13 | UCP: TCF, ECF, расчёт | Роготовский | Ащеулов | 3 | 4 |
| 3.14 | Экспертная оценка: подготовка | Роготовский | Роготовский | 3 | 4 |
| 3.15 | Экспертная оценка: фасилитация | Ащеулов | Ащеулов | 1 | 5 |
| 3.17 | Агрегация экспертных оценок | Воронецкий | Воронецкий | 1,5 | 5 |
| 3.18 | Сравнение трёх оценок | Воронецкий | Ащеулов | 2,5 | 3 |
| 3.19 | Выводы по Фазе 3 | Ащеулов | Ащеулов | 3 | 5 |
| 3.21 | Сборка отчёта Фазы 3 | Ащеулов | Ащеулов | 4 | 4 |

Загрузка участников в итоговом варианте:

| Участник | Задач | Фаза 2, ч | Встречи Ф3, ч | Задачи Ф3, ч | Итого, ч | Ср. P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ащеулов (Менеджер) | 8 | 12 | 4,5 | 18 | 34,5 | 4,38 |
| Роготовский (Системный аналитик) | 5 | 10 | 4,5 | 19,5 | 34 | 4,40 |
| Воронецкий (Аналитик-программист) | 5 | 15 | 4,5 | 14 | 33,5 | 4,60 |

### 9. Матрица RACI

По итогам Фазы 2 матрица RACI содержит задачи Фаз 2 и 3. R — исполнитель, A — ответственный за результат, C — консультант, I — информируемый. Исполнители (R) задач Фазы 3 соответствуют итоговому распределению решателя. Ответственным (A) за методические задачи (Use Cases, COSMIC, UCP) назначен системный аналитик, за организационные задачи, экспертную сессию, выводы и отчёт — менеджер.

| ID | Задача | Ащеулов (Менеджер) | Роготовский (Сист. аналитик) | Воронецкий (Аналитик-прогр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.01 | Кикофф Фазы 2 | R/A | R | R |
| 2.02 | Настройка трекера, репозитория, RACI | R/A | I | C |
| 2.03 | Декомпозиция работ Фазы 3 | A | R | C |
| 2.04 | Утверждение списка задач Фазы 3 | R/A | R | R |
| 2.05 | Индивидуальные оценки (раунд 1) | R/A | R | R |
| 2.06 | Согласование оценок (раунд 2) | R/A | R | R |
| 2.07 | Матрицы компетенций и предпочтений | R/A | R | R |
| 2.08 | Постановка задачи распределения | I | R/A | C |
| 2.09 | Изучение Pyomo | I | I | R/A |
| 2.10 | Скрипт решателя | I | C | R/A |
| 2.11 | Прогоны и анализ результатов | I | A | R |
| 2.12 | Утверждение распределения | R/A | R | R |
| 2.13 | Обновление RACI и трекера | R/A | I | I |
| 2.14 | Отчёт: постановка, RACI | R/A | C | I |
| 2.15 | Отчёт: код и логи | A | I | R |
| 3.01 | Концепция и границы MVP | R/A | C | I |
| 3.02 | Анализ источников данных | I | A | R |
| 3.03 | UC: пользовательские сценарии | C | R/A | I |
| 3.04 | UC: системные и негативные сценарии | I | R/A | C |
| 3.05 | Ревью UC: организация и протокол | R/A | I | I |
| 3.06 | Ревью UC: участие | R/A | R | R |
| 3.07 | Финализация спецификаций UC | C | R/A | I |
| 3.08 | COSMIC: модель контекста | I | A | R |
| 3.09 | COSMIC: пользовательские процессы | I | R/A | C |
| 3.10 | COSMIC: сбор данных и рассылка | I | A | R |
| 3.11 | COSMIC: перекрёстная проверка | I | A | R |
| 3.12 | UCP: UAW и UUCW | R | A | I |
| 3.13 | UCP: TCF, ECF, расчёт | R | A | C |
| 3.14 | Экспертная оценка: подготовка | A | R | I |
| 3.15 | Экспертная оценка: фасилитация | R/A | I | I |
| 3.16 | Экспертная оценка: участие | R/A | R | R |
| 3.17 | Агрегация экспертных оценок | A | C | R |
| 3.18 | Сравнение трёх оценок | R/A | C | C |
| 3.19 | Выводы по Фазе 3 | R/A | C | C |
| 3.20 | Обсуждение выводов | R/A | R | R |
| 3.21 | Сборка отчёта Фазы 3 | R/A | C | C |

Распределение также продублировано в таск-трекере: для каждой задачи указаны исполнитель с ролью, плановые и фактические трудозатраты, даты начала и окончания. Эти данные понадобятся в Фазе 4 (статистика для метода Монте-Карло) и в Фазе 5 (роли как типы ресурсов).

### 10. Использование LLM

LLM использовалась для обсуждения возможных формулировок задачи распределения (вариантов целевой функции и ограничений), для помощи в написании скрипта на Pyomo, а также для подготовки черновика декомпозиции работ Фазы 3 и шаблонов таблиц для сбора оценок. Код разобран командой: назначение каждой функции и каждого ограничения описано в README и в разделе 7.

### 11. Выводы

Работы Фазы 3 декомпозированы на 21 задачу, из которых 18 распределяются между участниками, а 3 являются совместными встречами. Трудозатраты оценены методом Дельфи в два раунда, итоговая оценка — 51,5 ч на назначаемые задачи и по 4,5 ч участия во встречах на каждого.

Задача распределения поставлена как лексикографическая задача целочисленного линейного программирования: сначала минимизируется максимальная загрузка участника с учётом нагрузки Фазы 2, затем среди сбалансированных решений максимизируется суммарное предпочтение. Ограничения учитывают компетенции и независимость проверки COSMIC-подсчёта.

Решение получено с помощью Pyomo и HiGHS. Строгий оптимум по балансу совпал с теоретической нижней границей (34 ч на каждого), однако приводил к неудачному назначению задачи с низким предпочтением. Итоговым выбран вариант с допуском Δ=0,5 ч: загрузка 34,5 / 34 / 33,5 ч, сумма предпочтений 80 из 81 возможных, минимальное предпочтение — 3. Сравнение вариантов показывает практическую ценность параметра Δ: небольшая уступка в балансе может заметно улучшить качество распределения.

Распределение зафиксировано в матрице RACI и в таск-трекере и служит основой для выполнения Фазы 3.

### Приложение А. Ключевой фрагмент кода

Построение модели:

def build_model(d):
    m = pyo.ConcreteModel("Распределение задач Фазы 3")

    m.I = pyo.Set(initialize=list(d["T"]), ordered=True)        # задачи
    m.J = pyo.Set(initialize=d["people"], ordered=True)         # участники

    m.T = pyo.Param(m.I, initialize=d["T"])
    m.C = pyo.Param(m.I, m.J, initialize=d["C"])
    m.P = pyo.Param(m.I, m.J, initialize=d["P"])
    m.L0 = pyo.Param(m.J, initialize=d["L0"])
    m.G = pyo.Param(initialize=d["G"])

    m.x = pyo.Var(m.I, m.J, domain=pyo.Binary)
    m.Z = pyo.Var(domain=pyo.NonNegativeReals)

    # Загрузка участника j (выражение, используется в ограничениях и в отчёте)
    m.workload = pyo.Expression(m.J, rule=lambda m, j:
                            m.L0[j] + m.G + sum(m.T[i] * m.x[i, j] for i in m.I))

    # Каждая задача назначается ровно одному участнику
    m.assign_once = pyo.Constraint(m.I, rule=lambda m, i: sum(m.x[i, j] for j in m.J) == 1)

    # Назначать можно только при наличии компетенции
    m.competence = pyo.Constraint(m.I, m.J, rule=lambda m, i, j: m.x[i, j] <= m.C[i, j])

    # Z не меньше загрузки каждого участника
    m.makespan = pyo.Constraint(m.J, rule=lambda m, j: m.workload[j] <= m.Z)

    # Независимая проверка COSMIC: если один человек сделал оба подсчёта, проверяет другой
    if REVIEW_TASK in d["T"] and all(t in d["T"] for t in COUNT_TASKS):
        a, b = COUNT_TASKS
        m.independent_review = pyo.Constraint(m.J, rule=lambda m, j:
                                              m.x[REVIEW_TASK, j] <= 2 - m.x[a, j] - m.x[b, j])

    # Две целевые функции; активной в каждый момент держим одну
    m.obj_makespan = pyo.Objective(expr=m.Z, sense=pyo.minimize)
    m.obj_pref = pyo.Objective(expr=sum(m.P[i, j] * m.x[i, j] for i in m.I for j in m.J),
                               sense=pyo.maximize)
    m.obj_pref.deactivate()
    return m

Двухшаговое решение:

# --- Шаг 1: минимизация максимальной загрузки ---
solve(solver, m, "Шаг 1")
z_star = pyo.value(m.Z)
pref_step1 = pyo.value(m.obj_pref.expr)
print("=" * 70)
print(f"ШАГ 1. min Z:  Z* = {z_star:g} ч  (сумма предпочтений в найденном решении = {pref_step1:g})")

# --- Шаг 2: максимизация предпочтений при Z ≤ Z* + Δ ---
m.obj_makespan.deactivate()
m.obj_pref.activate()
m.z_cap = pyo.Constraint(expr=m.Z <= z_star + args.delta + 1e-6)
solve(solver, m, "Шаг 2")

### Приложение Б. Лог итогового прогона (Δ = 0,5)

======================================================================
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Назначаемых задач: 18, сумма T_i = 51.5 ч
Общие встречи Фазы 3 (G): 4.5 ч на каждого
Нагрузка Фазы 2 (L0): U1 = 12 ч, U2 = 10 ч, U3 = 15 ч
Нижняя граница Z (идеальный баланс): 34.00 ч
Решатель: appsi_highs
======================================================================
ШАГ 1. min Z:  Z* = 34 ч  (сумма предпочтений в найденном решении = 59)
ШАГ 2. max ΣP при Z ≤ 34.5:  сумма предпочтений = 80 (было 59), макс. из возможных = 81
======================================================================
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
  3.01  U1  T=   2 ч  P=5  Концепция и границы MVP: акторы, 3 источника, модель подписк
  3.02  U3  T= 2.5 ч  P=5  Анализ источников: эндпоинт расписания вуза, афиша концертно
  3.03  U2  T=   4 ч  P=5  Use Cases: пользовательские сценарии (черновик)
  3.04  U2  T=   5 ч  P=4  Use Cases: системные, административные и негативные сценарии
  3.05  U1  T=   1 ч  P=5  Ревью UC: организация, ведение, протокол
  3.07  U2  T= 3.5 ч  P=5  Финализация спецификаций UC (основной/альтернативные потоки)
  3.08  U3  T=   3 ч  P=4  COSMIC: модель контекста (функц. пользователи, граница, объе
  3.09  U2  T=   4 ч  P=4  COSMIC: подсчёт пользовательских процессов (подписки, фильтр
  3.10  U3  T=   5 ч  P=5  COSMIC: подсчёт процессов сбора из 3 источников и рассылки п
  3.11  U3  T=   2 ч  P=4  COSMIC: перекрёстная проверка, сводная таблица, пересчёт CFP
  3.12  U1  T= 1.5 ч  P=4  UCP: классификация акторов (UAW) и UC по сложности (UUCW)
  3.13  U1  T=   3 ч  P=4  UCP: TCF (13 факторов), ECF (8 факторов), расчёт UCP и трудо
  3.14  U2  T=   3 ч  P=4  Экспертная оценка: подготовка (разбиение UC на слайсы, карто
  3.15  U1  T=   1 ч  P=5  Экспертная оценка: фасилитация сессии и протокол
  3.17  U3  T= 1.5 ч  P=5  Агрегация экспертных оценок в оценку проекта
  3.18  U1  T= 2.5 ч  P=3  Сравнение оценок COSMIC / UCP / экспертной, анализ расхожден
  3.19  U1  T=   3 ч  P=5  Выводы: масштаб, состав команды и требования к ролям, срок, 
  3.21  U1  T=   4 ч  P=4  Сборка и вычитка отчёта Фазы 3
======================================================================
ЗАГРУЗКА УЧАСТНИКОВ
  U1 (Менеджер): задач  8, назначено    18 ч, всего  34.5 ч (Ф2 12 + встречи 4.5 + задачи 18), ср. предпочтение 4.38
  U2 (Сист. аналитик): задач  5, назначено  19.5 ч, всего    34 ч (Ф2 10 + встречи 4.5 + задачи 19.5), ср. предпочтение 4.40
  U3 (Аналитик-прогр.): задач  5, назначено    14 ч, всего  33.5 ч (Ф2 15 + встречи 4.5 + задачи 14), ср. предпочтение 4.60
======================================================================
Результат сохранён: results/распределение_фаза3.csv